## 00.まとめ
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、書籍レーベルサイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2015年1月26日（水）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
渡邉貴宏、加藤美穂、原田美由貴、松田和仁
・作業方法
11月生が作成した書籍レーベルサイトのプログラムを結合した状態で画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面でテスト項目を上げてその中で、テストケースを作り、そのチェックを行うものとする。 尚、試験を実行するブラウザはGoogle Chromeとする。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
（単位＝件）
No. | 画面名 | テストケース件数 | チェック完了件数 | チェック未完了件数
1 | ログイン画面 | 10 |  | 10
2 | 新規登録画面 | 17 |  | 17
3 | 新規登録確認 | 4 |  | 4
4 | 新規登録完了画面 | 3 |  | 3
5 | メイン画面 | 5 |  | 5
6 | 購入手続き画面 | 8 |  | 8
7 | 購入手続き確認画面 | 3 |  | 3
8 | 購入手続き完了画面 | 3 |  | 3
9 | マイページ画面 | 3 |  | 3
10 | 登録情報変更画面 | 30 |  | 30
11 | 登録情報変更確認画面 | 4 |  | 4
12 | 登録情報変更完了画面 | 3 |  | 3
13 | 退会確認画面 | 5 |  | 5
14 | 退会画面 | 3 |  | 3
15 | 利用規約画面 | 2 |  | 2
16 | 会社概要画面 | 4 |  | 4
17 | 管理者ログイン画面 | 4 |  | 4
18 | 商品一覧画面 | 8 |  | 8
19 | ユーザー一覧画面 | 8 |  | 8
20 | 商品一覧画面 | 10 |  | 10
21 | ヘッダー、フッター | 21 |  | 21
22 | エラー画面 | 4 |  | 4
| 合計 | 162 | 0 | 162
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、 システム品質の改善をおこなった。総合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。 上記作業が完了したことに伴い、リリースに進んでよいか判断を伺いたい。
2016/ /