## 00.まとめ
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、書籍レーベルサイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年1月26日（水）～29日（金）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
渡邉貴宏、加藤美穂、原田美由貴、松田和仁、福田幹
・作業方法
11月生が作成した書籍レーベルサイトのプログラムを結合した状態で画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面でテスト項目を上げてその中で、テストケースを作り、そのチェックを行うものとする。 尚、試験を実行するブラウザはGoogle Chromeとする。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
（単位＝件）
No. | 画面名 | テストケース件数 | チェック完了件数 | チェック未完了件数
1 | ログイン画面 | 10 | 10 | 0
2 | 新規登録画面 | 17 | 17 | 0
3 | 新規登録確認 | 4 | 4 | 0
4 | 新規登録完了画面 | 3 | 3 | 0
5 | メイン画面 | 5 | 5 | 0
6 | 購入手続き画面 | 8 | 8 | 0
7 | 購入手続き確認画面 | 3 | 3 | 0
8 | 購入手続き完了画面 | 3 | 3 | 0
9 | マイページ画面 | 3 | 3 | 0
10 | 登録情報変更画面 | 30 | 30 | 0
11 | 登録情報変更確認画面 | 4 | 4 | 0
12 | 登録情報変更完了画面 | 3 | 3 | 0
13 | 退会確認画面 | 5 | 5 | 0
14 | 退会画面 | 3 | 3 | 0
15 | 利用規約画面 | 2 | 2 | 0
16 | 会社概要画面 | 4 | 4 | 0
17 | 管理者ログイン画面 | 4 | 4 | 0
18 | 商品一覧画面 | 8 | 8 | 0
19 | ユーザー一覧画面 | 8 | 8 | 0
20 | 商品一覧画面 | 10 | 10 | 0
21 | ヘッダー、フッター | 21 | 21 | 0
22 | エラー画面 | 4 | 4 | 0
| 合計 | 162 | 162 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、 システム品質の改善をおこなった。総合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。 上記作業が完了したことに伴い、リリースに進んでよいか判断を伺いたい。
2016-01-29

## 01.ログイン画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | ログイン画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ログイン」ボタン動作確認 | 1 | DBに登録されているメールアドレスとパスワードの組み合わせで 「ログイン」ボタン押下 |  |  | ログイン処理を行った上でメイン画面に遷移 |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | DBに登録されていないメールアドレスとパスワードの組み合わせで 「ログイン」ボタン押下 |  |  | 「Emailもしくはパスワードが間違っています。」エラーを表示 |  |  |  | ○ | ○
2 | 「E-MAIL」入力フォーム動作確認 | 1 | 「E-MAIL」フォームが「空白」のままログインボタン押下 |  |  | 「Emailもしくはパスワードが間違っています。」エラーを表示 |  |  |  | ○ | ○
3 | 「PASSWORD」入力フォーム動作確認 | 1 | 「PASSWORD」フォームが「空白」のままログインボタン押下 |  |  | 「Emailもしくはパスワードが間違っています。」エラーを表示 |  |  |  | ○ | ○
5 | SNSアイコン動作確認 | 1 | 「Facebookアイコン」を押下 |  |  | Facebookの認証ページに遷移 |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | 「Google+アイコン」を押下 |  |  | Googleの認証ページに遷移 |  |  |  | ○ | ○
|  | 3 | 「twitter」を押下 |  |  | twitterの認証ページに遷移 |  |  |  | ○ | ○
6 | 「新規登録」ボタン動作確認 | 1 | 「新規登録」ボタンを押下 |  |  | 新規登録画面に遷移 |  |  |  | ○ | ○
7 | 国際化対応確認 | 1 | 「ja」ロケールでログイン画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成されたログイン画面を表示 |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | 「en」ロケールでログイン画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成されたログイン画面を表示 |  |  |  | ○ | ○

## 02.新規登録画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | 新規登録画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 氏名の入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※1~25文字で記号をいれずに入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
2 | 氏名（かな）入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※1~25文字でひらがな入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
3 | 「パスワード」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※6~10文字の半角英数で入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
7 | 「パスワード」入力ボックス動作確認 | 2 | 半角英数かつ6~10字以外を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※6~10文字の半角英数で入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
4 | 「パスワード確認」入力ボックス動作確認 | 1 | 「パスワード」と異なった値を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※打たれたパスワードと一致しません。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 半角英数かつ6~10字以外を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※入力が等しくありません。」と表示 |  |  |  | ○
5 | 「郵便番号」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※７文字の半角数字で入力してください。」と表示 |  |  |  | ○
6 | 「住所1（都道府県）」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
7 | 「住所2（市区町村） 」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
8 | 「住所3（番地・マンション名等）」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
9 | 「電話番号」入力ボックス動作確認 | 1 | 半角数字の10字または11字以外の入力で「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※ハイフンなしで10～11文字半角数字で入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
10 | 「メールアドレス」入力ボックス動作確認 | 1 | 既にDBに登録されている値を入力 |  |  | 「既に登録されているメールアドレスです。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 101字以上入力しようとする。 |  |  | ※@を付けて100文字以内で入力してください。]と表示 |  |  |  | ○
11 | 「メールアドレス確認」入力ボックス動作確認 | 1 | 「メールアドレス」と異なった値を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※打たれたEmailアドレスと一致しません。。」と表示 |  |  |  | ○
12 | 「利用規約に同意します。」チェックボックス動作確認 | 1 | 「利用規約に同意します。」チェックボックスを押下 |  |  | 「確認」ボタンを押下可能 |  |  |  | ○
13 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 03.新規登録確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | 新規登録確認画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「戻る」ボタン動作確認 | 1 | 「戻る」ボタンを押下 |  |  | 新規登録画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 「確認」ボタン動作確認 | 1 | 「確認」ボタンを押下 |  |  | 新規登録完了画面へ遷移 |  |  |  | ○
3 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 04.新規登録完了画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | 新規登録完了画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「完了」ボタン動作確認 | 1 | 「完了」ボタン押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 05.メイン画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 原田 美友貴
|  | 画面名 |  | メイン画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | モーダルウィンドウの動作確認 | 1 | 「詳細」リンクを押下すると詳細画面を表示 |  |  | 対応した商品の詳細が表示されたモーダルウィンドウが表示される |  |  |  | ○
2 | 購入ボタンの動作確認 | 1 | 「購入」ボタンを押下 |  |  | 「購入手続き画面」へ遷移 |  |  |  | ○
3 | ページャー機能の動作確認 | 1 | 「1」、「2」、「3」ボタンを押下すると上映リストを表示 |  |  | 各１０件ずつ商品リストが表示される |  |  |  | ○
4 | 「国際化」対応確認 | 1 | jaロケールで「商品一覧画面」を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された「商品一覧画面」を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで「商品一覧画面」を表示 |  |  | 英語テキストで構成された「商品一覧画面」を表示 |  |  |  | ○

## 06.購入手続き画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapna | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 購入手続き画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | クレジット情報がある場合「代金引換」動作確認 | 1 | 「代金引換」ボタンへ押下 |  |  | 購入手続き画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | クレジット情報がない場合「代金引換」動作確認 | 1 | 「代金引換」ボタンへ押下 |  |  | 購入手続き画面へ遷移 |  |  |  | ○
3 | クレジット情報がある場合「カード名義（アルファベット）」動作確認 | 1 | 空白のまま「クレジットカード払い」ボタンを押下 | [6 empty] | ×
3 | クレジット情報がある場合「クレジットカード払い」動作確認 | 2 | 「クレジットカード払い」ボタン押下 |  |  | 購入手続き画面へ遷移 |  |  |  | ○
4 | クレジット情報がない場合「クレジットカード払い」動作確認 | 1 | 各フォーム入力し「クレジットカード払い」押下 |  |  | 購入手続き画面へ遷移 |  |  |  | ○
|  | 2 | 各フォーム入力に誤りがある場合 |  |  | エラー画面へ遷移 |  |  |  | ○
5 | 購入希望枚数ボタンの動作確認 | 1 | 希望枚数を選択しなかったとき |  |  | 「購入希望枚数を選択して下さい」 |  |  |  | ×
6 | 「カード番号」入力フォーム動作確認 | 1 | 「正規のクレジットカード番号」を入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ×
|  | 2 | 「1」を入力して、「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | 「※クレジット番号は10桁～16桁の数字のみ入力可能です」と表示 |  |  |  | ×
|  | 3 | 「半角数字以外の文字」を入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※クレジット番号は10桁～16桁の数字のみ入力可能です」と表示 |  |  |  | ×
7 | 「有効期限」選択セレクトボックス動作確認 | 1 | 有効期限を過去月に設定して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「有効な期限ではありません」と表示 |  |  |  | ×
|  | 2 | 有効期限を現在・未来月に設定して「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ×
8 | 「セキュリティコード」入力フォーム動作確認 | 1 | 3～4桁の半角数字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ×
|  | 2 | 未入力の状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 「※セキュリティコードの桁数が不正です」と表示 |  |  |  | ×
|  | 3 | 3～4桁以外の半角数字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※セキュリティコードの桁数が不正です」と表示 |  |  |  | ×
|  | 4 | 半角数字以外の文字を入力して「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | 「※セキュリティコードは数字のみの入力です」と表示 |  |  |  | ×
7 | 「取消」動作確認 | 3 | 「取消」ボタン押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
8 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入手続き画面を表示する |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入手続き画面を表示する |  |  |  | ○

## 07.購入手続き確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapn | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 購入手続き確認 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入完了画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入手続き確認画面表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入完了画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入手続き確認画面表示 |  |  |  | ○
2 | 「購入」ボタン動作確認 | 1 | 「購入」ボタンを押下 |  |  | 購入手続き完了画面へ遷移 |  |  |  | ○

## 08.購入手続き完了
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 購入手続き完了画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「メインページ」ボタン動作確認 | 1 | 「メインページ」ボタン押下 |  |  | メインページへ遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入完了画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入手続き完了を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入完了画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入手続き完了を表示 |  |  |  | ○

## 09.マイページ画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 原田 美友貴
|  | 画面名 |  | マイページ画面（mypage.jsp） | 更新日 |  | 2016-01-26 | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「登録情報変更」ボタン動作確認 | 1 | 「登録情報変更」ボタン押下 |  |  | 登録情報変更画面に遷移(ユーザー情報変更フォームを表示) |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールでマイページ画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成されたマイページ画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールでマイページ画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成されたマイページ画面を表示 |  |  |  | ○

## 10.登録情報変更画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | 登録情報変更画面 | 更新日 |  | 2016-01-27 | 更新者 | 松田 和仁
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
ユーザー情報変更フォーム
1 | 「名前」入力フォーム動作確認 | 1 | 26字以上入力した状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 「※氏・名は1~25文字で入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 25文字以下の入力がある状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
2 | 「フリガナ」入力フォーム動作確認 | 1 | 26字以上入力した状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 「※氏・名は1~25文字で入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 25文字以下の入力がある状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | × | ○
3 | 「郵便番号」入力フォーム動作確認 | 1 | 半角数字かつ7字以外を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※7文字の数字のみで入力して下さい。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「7桁の数字」を入力 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
4 | 「住所」入力フォーム動作確認 | 1 | 入力がある状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
5 | 「電話番号」入力フォーム動作確認 | 1 | 半角数字の10字または11字以外の入力で「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※10～11文字の数字のみで入力して下さい。」と表示 |  |  |  | × | ○
6 | 「メール(確認用)」入力フォーム動作確認 | 1 | 「メール」入力フォームと異なった値を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※入力が等しくありません。」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「メール」入力フォームと同じ値を入力し、「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
パスワード変更フォーム
7 | 「新しいパスワード」入力フォーム動作確認 | 1 | 5文字以下のパスワードを入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※6～10文字の半角英数字で入力をお願いします」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 半角英数字以外の文字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※6～10文字の半角英数字で入力をお願いします」と表示 |  |  |  | ○
|  | 3 | 「正規のパスワード」を入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
8 | 「新しいパスワード(確認用)」入力フォーム動作確認 | 1 | 「新しいパスワード」入力フォームと同じ文字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
|  | 2 | 「新しいパスワード」入力フォームと異なる文字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※新しいパスワードと異なっています。」と表示 |  |  |  | ○
10 | 登録情報変更フォームの切り替え動作確認 | 1 | 「登録情報を変更する」押下でマイページから画面遷移 |  |  | ユーザー情報の変更フォームを表示 |  |  |  | ○
クレジット情報変更フォーム
11 | 「カード番号」入力フォーム動作確認 | 1 | 「正規のクレジットカード番号」を入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
|  | 2 | 「1」を入力して、「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | 「※クレジット番号は10桁～16桁の数字のみ入力可能です」と表示 |  |  |  | × | ○
|  | 3 | 「半角数字以外の文字」を入力して、「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※クレジット番号は10桁～16桁の数字のみ入力可能です」と表示 |  |  |  | × | ○
12 | 「有効期限」選択セレクトボックス動作確認 | 1 | 有効期限を過去月に設定して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「有効な期限ではありません」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 有効期限を現在・未来月に設定して「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
13 | 「セキュリティコード」入力フォーム動作確認 | 1 | 3～4桁の半角数字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 入力を受け付ける |  |  |  | ○
|  | 2 | 未入力の状態で「確認」ボタン押下 |  |  | 「※セキュリティコードの桁数が不正です」と表示 |  |  |  | × | ○
|  | 3 | 3～4桁以外の半角数字を入力して「確認」ボタンを押下 |  |  | 「※セキュリティコードの桁数が不正です」と表示 |  |  |  | × | ○
|  | 4 | 半角数字以外の文字を入力して「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | 「※セキュリティコードは数字のみの入力です」と表示 |  |  |  | ○
14 | 「確認」ボタン動作確認 | 1 | 全てのフォームに適正な入力がある状態で「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | クレジット情報の登録情報変更確認ページに遷移 |  |  |  | ○
|  | 2 | 入力に誤りがある状態で「変更確認ページへ」ボタンを押下 |  |  | エラーメッセージを表示し、再度変更フォームを表示 |  |  |  | ○
15 | 「メイン」ボタン動作確認 | 1 | 「メイン」ボタン押下 |  |  | メイン画面に遷移 |  |  |  | ○
16 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで登録情報変更画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された登録情報変更画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで登録情報変更画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された登録情報変更画面を表示 |  |  |  | ○

## 11.登録情報変更確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 登録情報変更確認画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「登録」ボタン動作確認 | 1 | 「登録」ボタン押下 |  |  | 登録情報変更完了画面へ遷移 |  |  |  | ○
1 | 「戻る」ボタン動作確認 | 1 | 「戻る」ボタン押下 |  |  | 登録情報変更画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された登録情報変更確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された登録情報変更確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 12.登録情報変更完了画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | 新規登録完了画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ホームに戻る」ボタン動作確認 | 1 | 「ホームに戻る」ボタン押下 |  |  | ホーム画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで購入確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された購入確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 13.退会確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 退会確認画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「はい」ボタン動作確認 | 1 | 「はい」ボタン押下 |  |  | ユーザー情報を削除し、退会完了画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 「いいえ」ボタン動作確認 | 1 | 「いいえ」ボタン押下 |  |  | メイン画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 「マイページに戻る」ボタン動作確認 | 1 | 「マイページに戻る」ボタン押下 |  |  | マイページに遷移 |  |  |  | ○
4 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで退会確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された退会確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで退会確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された退会確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 14.退会完了画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 退会完了画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「TOP」ボタン動作確認 | 1 | 「TOP」ボタン押下 |  |  | ログイン画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで退会完了画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された退会完了画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで退会完了画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された退会完了画面を表示 |  |  |  | ○

## 15.利用規約画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | CINEMA JAPAN | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 利用規約画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
3 | 国際化対応確認 | 1 | 「ja」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された利用規約画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「en」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された利用規約画面を表示 |  |  |  | ○

## 16.会社概要画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | CINEMA JAPAN | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 会社概要画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | GoogleMap表示確認 | 1 | 会社概要画面を表示 |  |  | 会社の所在地がGoogleMapで表示される |  |  |  | ○
1 | 「TOP」ボタン動作確認 | 1 | 「TOP」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 国際化対応確認 | 1 | 「ja」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成されたエラー画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「en」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成されたエラー画面を表示 |  |  |  | ○

## 17.管理者ログイン画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 管理者ログイン画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ログイン」ボタン動作確認 | 1 | DBに登録されているIDとパスワードで「ログイン」ボタン押下 |  |  | ログイン処理をして「（管）商品一覧画面」へ遷移 |  |  |  | ○
|  | 2 | DBに登録されていないIDとパスワードで「ログイン」ボタン押下 |  |  | ログイン失敗として「未入力なので入力してください」を表示 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで管理者ログイン画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された「管理者ログイン画面」を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで管理者ログイン画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された「管理者ログイン画面」を表示 |  |  |  | ○

## 18.(管)商品一覧画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 松田
|  | 画面名 |  | (管)商品一覧画面 | 更新日 |  | 2016-01-26 | 更新者 | 松田
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ユーザー一覧画面」ボタンの動作確認 | 1 | 「ユーザー一覧画面」リンクを押下 |  |  | ユーザー一覧画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 「商品追加画面」ボタンの動作確認 | 1 | 「商品追加画面」リンクを押下 |  |  | 商品追加画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 「削除」ボタン動作確認 | 1 | idを入力して「削除」ボタンを押したら削除される |  |  | 入力されたidが削除されているのか |  |  |  | ○
|  | 2 | idを入力せずに｢削除｣ボタンを押す |  |  | 商品が削除されない |  |  |  | ○
4 | 商品一覧が出ているか動作確認 | 1 | 商品IDを表示 |  |  | 商品IDを表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 商品名を表示 |  |  | 商品名を表示 |  |  |  | ○
|  | 3 | 商品画像を表示 |  |  | 商品画像を表示 |  |  |  | ○
|  | 4 | 商品詳細を表示 |  |  | 商品詳細を表示 |  |  |  | ○

## 19.ユーザ一覧画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-27 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | ユーザー一覧画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「商品一覧」ボタンの動作確認 | 1 | 「商品一覧」を押下 |  |  | 商品一覧画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 「商品追加」ボタンの動作確認 | 1 | 「商品追加」リンクを押下 |  |  | 商品追加画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 「検索」ボタン動作確認 | 1 | 空白で入力フォーム「確認」ボタンを押下 |  |  | 検索がないため非表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | プルダウンにある項目id選択し、入力フォームでDBにあるユーザーidを入力し「検索」ボタンを押下 |  |  | 検索された情報と一致したユーザー情報表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | プルダウンにある項目name選択し、入力フォームでDBにあるユーザーnameを入力し「検索」ボタンを押下 |  |  | 検索された情報と一致したユーザー情報表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | プルダウンにある項目address選択し、入力フォームでDBにあるユーザーaddressを入力し「検索」ボタンを押下 |  |  | 検索された情報と一致したユーザー情報表示 |  |  |  | ○
4 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 20.商品一覧画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-27 | 作成者 | 渡邉 貴宏
|  | 画面名 |  | 商品追加画面 | 更新日 |  | 2016-01-29 | 更新者 | 渡邉 貴宏
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「商品一覧」ボタンの動作確認 | 1 | 「商品一覧」を押下 |  |  | 商品一覧画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 「ユーザー一覧」ボタンの動作確認 | 1 | 「ユーザー一覧」を押下 |  |  | ユーザー一覧画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 「add」ボタン動作確認 | 1 | 各入力フォーム誤りがない場合「add」ボタンを押下 |  |  | 商品一覧遷移し入力された情報が追加 |  |  |  | ○
4 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで新規登録確認画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○
5 | 「商品名」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「商品追加」ボタンを押下 |  |  | 「未入力なので入力してください」と表示 |  |  |  | ○
5 | 「商品名」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「商品追加」ボタンを押下 |  |  | 「1～50文字以内で入力してください」と表示 |  |  |  | ○
6 | 「値段」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「半角数字を入力してください」と表示 |  |  |  | ○
|  | 1 | 6桁以上英数字を入力すると |  |  | 「半角数字で1～5桁以内で入力してください」と表示 |  |  |  | ○
7 | 「在庫数」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「半角数字を入力してください」と表示 |  |  |  | ○
|  | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「半角数字で1～4桁以内で入力してください」と表示 |  |  |  | ○
8 | 「商品詳細」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「未入力なので入力してください」と表示 |  |  |  | ○
8 | 「商品詳細」入力ボックス動作確認 | 1 | 251文字以上入力し「add」ボタンを押下 |  |  | 「250文字以内で入力してください」と表示 |  |  |  | ○
9 | 「商品画像」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「未入力なので入力してください」と表示 |  |  |  | ○
9 | 「商品画像」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「aad」ボタンを押下 |  |  | 「1～40文字以内で入力してください」と表示 |  |  |  | ○

## 21.ヘッダー、フッター
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinemajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤 美穂
|  | 画面名 |  | ヘッダー、フッター | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | ヘッダー動作確認 | 1 | 「Google+」ボタンを押下 |  |  | 「Google+」認証画面に遷移 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「Facebook」ボタンを押下 |  |  | 「Facebook」認証画面に遷移 |  |  |  | ○
|  | 3 | 「twitter」ボタンを押下 |  |  | 「twitter」認証画面に遷移 |  |  |  | ○
|  | 4 | ID、パスワードフォームにDBで登録されている値を入力し、「ログイン」ボタンを押下 |  |  | ログインし、「ログイン」「新規登録」「Google+」「Facebook」「twitter」ボタンが「ログアウト」「マイページ」ボタンに切り替わる。 |  |  |  | ○
|  | 5 | ID、パスワードフォームにDBで登録されていない値を入力し、「ログイン」ボタンを押下画面遷移せず、「IDまたはパスワードが間違っています。」と表示される。 |  |  | TOP画面に遷移される |  |  |  | ○
|  | 6 | 「CINEMA JAPAN」ロゴを押下 非ログイン時 |  |  | TOP画面に遷移 |  |  |  | ○
|  | 7 | 「CINEMA JAPAN」ロゴを押下 ログイン時 |  |  | メイン画面に遷移 |  |  |  | ○
|  | 8 | ログイン時 |  |  | 「名前」と表示される |  |  |  | ○
|  | 9 | 「マイページ」ボタン ログイン時 |  |  | 「マイページ」ボタンが表示される |  |  |  | ○
|  | 10 | 「ログアウト」ボタン ログイン時 |  |  | 「ログアウト」ボタンが表示される |  |  |  | ○
|  | 11 | 「マイページ」ボタン押下 |  |  | マイページに遷移 |  |  |  | ○
|  | 12 | 「ログアウト」ボタンを押下 ログイン時 |  |  | ログアウトする |  |  |  | ○
2 | フッター動作確認 | 1 | 会社概要リンクを押下 |  |  | 会社概要画面へ遷移する |  |  |  | ○
|  | 2 | 「利用規約画面」ボタン ログイン時 |  |  | 「利用規約画面」ボタンが表示される |  |  |  | ○
|  | 3 | ご利用規約ボタンを押下 ログイン時 |  |  | 利用規約画面へ遷移 |  |  |  | ○
|  | 4 | 「退会」ボタン ログイン時 |  |  | 「退会」ボタンが表示される。 |  |  |  | ○
|  | 5 | 「退会」ボタンを押下 |  |  | 退会画面に遷移 |  |  |  | ○
3 | 国際化対応確認 | 1 | jaロケールで表示 |  |  | 日本語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | enロケールで表示 |  |  | 英語テキストで構成された新規登録確認画面を表示 |  |  |  | ○

## 22.エラー画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | cinmajapan | 作成日 |  | 2016-01-26 | 作成者 | 加藤
|  | 画面名 |  | エラー画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「TOP」ボタン（非ログイン時）動作確認 | 1 | 「TOP」ボタン押下 |  |  | TOP画面に遷移 |  |  |  | ○
| 「メイン」ボタン（ログイン時 ）動作確認 | 2 | 「メイン」ボタン押下 |  |  | メイン画面に遷移 |  |  |  | ○
2 | 国際化対応確認 | 1 | 「ja」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 日本語テキストで構成されたエラー画面を表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 「en」ロケールでエラー画面を表示 |  |  | 英語テキストで構成されたエラー画面を表示 |  |  |  | ○